## Sheet1
瓯海区教育提升三年行动计划建设项目汇总表（2016-2018年）
区块 | 序号 | 项目名称 | 资金来源 | 建设内容 | 总投资（万元） | 开工时间 | 完工时间 | 三年行动计划 | [5 empty] | 责任单位 | 备注
[8 empty] | 2016 |  | 2017 |  | 2018
[8 empty] | 形象进度 | 投资 | 形象进度 | 投资 | 形象进度 | 投资
中心区板块 | 1 | 瓯海区外国语学校北校区 | 财政 | 占地约87.52亩，总建筑面积81283㎡，办学规模72个班九年一贯制。 | 47343 | 2014-10-01 | 2016-06-01 | 完工 | 12000 |  |  |  |  | 中心区建设办 | 部分二次装修及设备采购1886万元未计入
| 2 | 瓯海区外国语学校南校区（小学） | 财政 | 占地46.2亩，总建筑面积约16276㎡，办学规模36班小学。 | 2200 | 2016-12-01 | 2017-08-01 | 开工 | 200 | 完工 | 2000 |  |  | 瓯海区教育局 | 中心南单元F-04地块
| 3 | 瓯海区外国语学校南校区（初中） | 财政 | 占地61.2亩，总建筑面积约25851㎡，办学规模36班初中 | 3200 | 2016-12-01 | 2017-08-01 | 开工 | 200 | 完工 | 3000 |  |  | 瓯海区教育局 | 中心南单元F-13地块
| 4 | 温州森马协和国际学校 | 社会 | 占地150.36亩，总建筑面积65293㎡，办学为90班幼儿园、小学、初中十二年一贯制学校。 | 30000 | 2015-08-01 | 2017-08-01 | 施工 | 15000 | 完工 | 5000 |  |  | 森马集团
| 5 | 区教师进修学校（区社区学院） | 财政 | 正在重新规划选址，总建筑面积约42000㎡ | 25000 | 2018-12-01 | 2021-08-01 | 前期 |  | 前期 |  | 开工 | 2000 | 中心区建设办
| 6 | 瓯海区艺术学校扩建工程 | 社会 | 拆除学校现有艺术楼，新建一幢6000㎡的宿舍楼 | 2000 | 2017-03-01 | 2018-06-01 | 前期 |  | 开工 | 1200 | 完工 | 800 | 瓯海区艺术学校
| 7 | 瓯海区第一幼儿园 | 财政 | 占地6.42亩，建筑面积约3266㎡，办学规模12班幼儿园 | 550 | 2016-03-01 | 2016-07-01 | 完工 | 550 |  |  |  |  | 瓯海区教育局 | 配套幼儿园
| 8 | 中心区中心单元农改房配套幼儿园 | 财政 | 占地9.75亩，建筑面积约4905㎡，办学规模15班幼儿园 | 800 | 2017-02-01 | 2017-07-01 | 前期 |  | 完工 | 800 |  |  | 瓯海区教育局 | 配套幼儿园
| 9 | 中心南单元F-08地块配套幼儿园 | 财政 | 占地5.25亩，建筑面积约2800㎡，办学规模9班幼儿园 | 500 | 2017-02-01 | 2017-07-01 | 前期 |  | 完工 | 500 |  |  | 瓯海区教育局 | 配套幼儿园
高铁新城板块 | 10 | 瓯海区站前学校 | 财政 | 占地83.7亩，总建筑面积约65000㎡，办学规模60班九年一贯制 | 38000 | 2016-12-01 | 2019-06-01 | 开工 | 1000 | 施工 | 10000 | 施工 | 4000 | 中心区建设办
| 11 | 中心西单元规划九年一贯制学校 | 财政 | 占地79.85亩，总建筑面积约63000㎡，办学规模54班九年一贯制 | 35000 | 2018-10-01 | 2021-05-01 |  |  | 前期 |  | 开工 | 2000 | 中心区建设办
| 12 | 潘桥铁路安置房配套幼儿园 | 财政 | 9班幼儿园 | 500 | 2018-02-01 | 2018-07-01 |  |  | 前期 |  | 完工 | 500 | 瓯海区教育局 | 配套幼儿园
梧白南湖板块 | 13 | 北京外国语大学温州附校 | 社会 | 占地53.8亩，总建筑面积约47687㎡，42班九年一贯制学校。 | 20000 | 2016-03-01 | 2018-06-01 | 开工 | 5000 | 施工 | 10000 | 完工 | 5000 | 北京外国语大学温州附校
| 14 | 梧田三小迁扩建工程 | 财政 | 占地44.15亩，总建筑面积26125㎡，办学规模36班小学 | 14165 | 2016-08-01 | 2019-06-01 | 开工 | 3000 | 施工 | 5000 | 施工 | 5000 | 梧田街道 | 部分二次装修及设备采购未计入
| 15 | 南白象一小扩建工程 | 财政 | 现有规模为36班，扩建需征地19.5亩，拟建建筑面积12000㎡，扩建后学校办学规模为60班小学 | 8000 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | 前期 |  | 前期 |  | 开工 | 2000 | 南白象街道 | 若启动新生小学建设，则一小扩建可以暂缓
| 16 | 梧田西单元规划小学 | 财政 | 占地54.15亩，总建筑面积约32000㎡，办学规模48班小学。 | 17000 | 2018-10-01 | 2021-06-01 |  |  | 前期 |  | 开工 | 2000 | 梧田街道
| 17 | 梧田西单元规划初中 | 财政 | 占地49.8亩，总建筑面积28000㎡，办学规模30班初中。 | 16000 | 2018-10-01 | 2021-06-01 |  |  | 前期 |  | 开工 | 2000 | 梧田街道
| 18 | 温州育英国际实验学校高中部扩建工程 | 社会 | 扩建用地26.07亩，总建筑面积约20000㎡，建成后为36班高中，部分设施与原校区共享 | 15000 | 2017-03-01 | 2020-05-01 | 前期 |  | 开工 | 5000 | 施工 | 6000 | 温州市育英国际实验学校
| 19 | 南白象第一幼儿园 | 财政 | 占地3.6亩，建筑面积1856㎡，办学规模6班幼儿园 | 400 | 2016-10-01 | 2017-05-01 | 完工 | 400 |  |  |  |  | 瓯海区教育局 | 配套幼儿园
| 20 | 梧田同人欣园配套幼儿园 | 社会 | 占地4.5亩，建筑面积3000㎡，办学规模9班幼儿园 | 600 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | 前期 |  | 完工 | 600 |  |  | 举办者 | 公建民营
| 21 | 梧田博沃配套幼儿园 | 社会 | 占地3亩，建筑面积1602㎡，办学规模6班幼儿园 | 350 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | 前期 |  | 完工 | 350 |  |  | 举办者 | 公建民营
| 22 | 南湖配套幼儿园 | 社会 | 占地6.44亩，建筑面积4287㎡，办学规模12班幼儿园 | 600 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | 前期 |  | 完工 | 600 |  |  | 举办者 | 公建民营
其他区块 | 23 | 三垟南仙实验小学 | 财政 | 占地17.7亩，建筑面积8205㎡，办学规模18班小学 | 1120 | 2015-12-01 | 2016-07-01 | 完工 | 920 |  |  |  |  | 瓯海区教育局 | 配套小学
| 24 | 仙岩穗丰小学迁扩建工程 | 财政 | 占地32.77亩，总建筑面积20400㎡，办学规模30班小学。 | 7047 | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 完工 | 4107 |  |  |  |  | 经开区管委会 | 部分二次装修及设备采购1040万元未计入
| 25 | 茶山三小扩建工程 | 财政 | 学校现有办学规模12班，扩建需征地41.043亩，新建总建筑面积约26600㎡，学校扩建后为36班小学。 | 14724 | 2015-12-01 | 2019-05-01 | 施工 | 3000 | 一期项目年底投入使用，二期项目开工建设 | 6000 | 二期施工 | 4000 | 茶山街道 | 部分二次装修及设备采购未计入
| 26 | 茶山中学扩建工程 | 财政 | 一期拆建教学楼，将学校扩建成24班规模标准化初中，待茶山发展需要时，适时将学校扩建成36班规模 | 1578 | 2015-11-01 | 2017-06-01 | 施工 | 800 | 完工 | 778 |  |  | 瓯海区教育局 | 总投资为一期项目总投资
| 27 | 郭溪中学迁扩建工程 | 财政 | 占地58.37亩，总建筑面积约27972㎡，办学规模30班初中 | 13400 | 2016-10-01 | 2019-06-01 | 开工 | 4000 | 施工 | 7000 | 施工 | 2400 | 郭溪街道 | 部分二次装修及设备采购未计入
| 28 | 新桥小学集团高翔校区扩建工程 | 财政 | 现有办学规模18班，扩建需征地42.64亩，拟建建筑面积积约20686㎡，学校扩建后为54班九年一贯制。 | 15700 | 2016-12-01 | 2019-06-01 | 开工 | 1000 | 施工 | 10000 | 施工 | 4000 | 牛山整治办 | 部分二次装修及设备采购未计入
| 29 | 三垟黄屿片B-01e单元学校 | 财政 | 占地63.09亩，总建筑面积约66775㎡，办学规模54班九年一贯制 | 38353 | 2017-03-01 | 2019-08-01 | 前期 |  | 开工 | 3000 | 施工 | 8000 | 生态园管委会
| 30 | 景山小学扩建工程 | 财政 | 规划还未落实，教育专项规划建议向学校周边扩建。 | 10000 | 2017-10-01 | 2019-06-01 | 前期 |  | 开工 | 2000 | 施工 | 5000 | 景山街道
| 31 | 瞿溪小学集团信达校区扩建工程 | 财政 | 现有办学规模24班，扩建需征地19.56亩，拟建建筑面8000㎡，学校扩建后为24班小学。 | 7000 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | 前期 |  | 前期 |  | 开工 | 2000 | 瞿溪街道
| 32 | 瓯海二高迁扩建工程 | 财政 | 占地约167亩，总建筑面积约66500㎡，办学规模48班高中 | 38000 | 2017-10-01 | 2020-09-01 | 前期 |  | 开工 | 2000 | 施工 | 10000 | 区教育局 | 拟选址郭溪西排平衡用地F10、F12b、F13地块，另补征50亩
其他区块 | 33 | 三垟第一幼儿园 | 财政 | 占地3.6亩，建筑面积3027㎡，办学规模9班幼儿园 | 520 | 2015-12-01 | 2016-07-01 | 完工 | 400 |  |  |  |  | 瓯海区教育局 | 配套幼儿园
| 34 | 丽岙中心幼儿园扩建工程 | 财政 | 原丽岙一小校舍改建成幼儿园，一小占地4.18亩，建筑面积2569㎡，办学规模9班幼儿园 | 200 | 2016-07-01 | 2017-05-01 | 开工 | 180 | 完工 | 20 |  |  | 瓯海区教育局
| 35 | 温州大学城附属幼儿园 | 财政 | 建筑面积2606㎡，办学规模6班幼儿园 | 350 | 2016-01-01 | 2016-07-01 | 完工 | 350 |  |  |  |  | 温州大学
| 36 | 郭溪农改房配套幼儿园 | 财政 | 占地6.73亩，建筑面积3481㎡，办学规模12班幼儿园 | 600 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | 前期 |  | 完工 | 600 |  |  | 瓯海区教育局 | 配套幼儿园
| 37 | 茶山第一幼儿园新建工程 | 财政 | 茶山一小改建成幼儿园，学校占地6.96亩，建筑面积3485㎡，办学规模12班幼儿园 | 300 | 2017-06-01 | 2020-08-01 | 前期 |  | 开工 | 100 | 施工 | 100 | 瓯海区教育局
| 38 | 泽雅中心幼儿园 | 社会 | 学校占地面积6.14亩，总建筑面积4260㎡，办学规模12班幼儿园 | 1194 | 2017-06-01 | 2018-08-01 | 前期 |  | 开工 | 600 | 完工 | 500 | 泽雅中心幼儿园 | 民办普惠性幼儿园
| 39 | 仙岩二幼扩建工程 | 财政 | 仙岩穗丰小学原校舍改建成幼儿园，学校占地10.55亩，建筑面积3056㎡，办学规模9班幼儿园 | 300 | 2017-10-01 | 2018-06-01 | 前期 |  | 开工 | 100 | 完工 | 200 | 瓯海区教育局
| 40 | 丽岙丽塘安置房配套幼儿园 | 财政 | 占地8亩，建筑面积约5000㎡，办学规模12班幼儿园 | 600 | 2018-02-01 | 2018-07-01 |  |  | 前期 |  | 完工 | 600 | 瓯海区教育局 | 配套幼儿园
| 41 | 瞿溪经济适用房配套幼儿园 | 财政 | 占地6亩，建筑面积约3312㎡，办学规模9班幼儿园 | 500 | 2018-02-01 | 2018-07-01 |  |  | 前期 |  | 完工 | 500 | 瓯海区教育局 | 配套幼儿园
| 42 | 仙岩中心幼儿园扩建工程 | 财政 | 仙岩霞霖小学搬迁后，改建成中心幼儿园校舍，霞霖小学占地12亩，建筑面积2974㎡ | 300 | 2018-10-01 | 2020-06-01 | 前期 |  | 前期 |  | 开工 | 200 | 瓯海区教育局
全区 | 43 | 校园改造提升 | 财政 社会 | 2016年改造提升23所学校（幼儿园）；2017年改造提升22所学校（幼儿园）；2018年改造提升16所学校（幼儿园） | 11888 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 完成2016年改造提升任务 | 4128 | 完成2017年改造提升任务 | 3820 | 完成2018年改造提升任务 | 3940 | 瓯海区教育局 | 2016年社会投资400万元；2017年社会投资400万元；2018年社会投资100万元
|  | 合计 |  |  | 440882(其中社会投资69444) |  |  |  | 56235（其中社会投资20400） |  | 80068（其中社会投资23750） |  | 72740（其中社会投资12400）
修改： | 1.进修学校调整为2018年项目。2.新二高改为2017年开工建设。3校园改造提升，2017年潘桥中学、实验中学、陈庄小学调整为2018年项目。
2增加外国语南校区投资额1400万

## Sheet2
序号 | 项目名称 | 实施内容 | 预测办法（标准）及依据 | 2016 | 2017 | 2018 | 实施科室
1 | 学校建设工程项目 | 三年共启动或建成40所学校及幼儿园 | 2016年建成7所，启动6所；2017年建成11所，启动7所；2018年建成3所，启动5所 | 61633 | 78828 | 67000
2 | 校园提升项目 | 三年共提升44所学校办学条件 | 2016年提升15所 ，2017年提升15所，2018年提升14所 | 3515 | 4415 | 3315